## Tabelle1
[6 empty] | 6 |  | 11 |  |  |  | 15 |  | 19
[6 empty] | C | Material Halle A |  |  |  |  | F | Komponente A
[6 empty] | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 2 | 2
[6 empty] | 9 |  | 14 |  |  |  | 17 |  | 21
0 |  | 2 | 2 |  | 6 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 21 |  | 23 | 23 |  | 24
A | Pflichtenheft festlegen |  | B | Angebote einholen |  |  |  |  | E | Test und Abnahme |  |  |  |  | H | Software installieren |  | I | System übergeben
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 |  | 2 | 2 |  | 6 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 21 |  | 23 | 23 |  | 24
[6 empty] | 6 |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 21
[6 empty] | D | Material Halle B |  |  |  |  | G | Komponente B
[6 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
[6 empty] | 6 |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 21
2)
ABDEGHI
3)
Der kritische Pfad ist der Ablauf im Plan, der keinen Puffer hat, sollte sich hier etwas verschieben, verschiebt sich der ganze Ablauf
4) a)
02.05-04.06
4) b)
Samstags arbeiten